## Sheet1
序号 | 节点号 | 标题 | 类型 | 进度 | 状态 | 负责人 | 开始日期 | 完成日期 | 前置依赖 | 后置影响
可选项。用于匹配前后置依赖关系对应的对象 | 必填项。填写格式：一级节点为“1”，第一个二级节点为“1.1”，第二个二级节点为“1.2”，以此类推；一级节点的类型必须为计划或里程碑；工作项下必须为子工作项。 | 必填项。必填项不能为空，否则整行不予导入 | 必填项。可选值: 计划;里程碑。 | 计划：可选项。填写一个 0 到 100 之间的整数值，如 50。 | 里程碑：必填项。可选值: 未完成; 已完成。 | 必填项。输入项目中成员昵称或邮箱，如张三或 zhangsan@amail.com，若项目中有重名成员则选中最早加入该项目的成员。错填整行不予导入。 | 计划：必填项。请按 YYYY-MM-DD 格式填写。例如：2050-05-17。 | 1.计划：必填项。请按 YYYY-MM-DD 格式填写。例如：2050-05-17。 2.里程碑：必填项。请按 YYYY-MM-DD 格式填写。例如：2050-05-17。 | 可选项。前置依赖有 开始-开始（SS）、开始-结束（SF）、结束-开始（FS）、结束-结束（FF）四种类型，使用序号及前置类型标识来表示对象之间的前置依赖关系，如3FF，5FS；若前置依赖为里程碑，则只可使用“FS”“FF”类型。如果仅填写序号，则默认使用结束-开始（FS）类型添加前置依赖。 | 可选项。后置影响有 开始-开始（SS）、开始-结束（SF）、结束-开始（FS）、结束-结束（FF）四种类型，使用序号及前置类型标识来表示对象之间的后置影响关系，如3FF，5FS；若后置影响为里程碑，则只可使用“SF”“FF”类型。如果仅填写序号，则默认使用结束-开始（FS）类型添加后置影响。
1 | 1 | 【1.项目准备阶段】 | 计划组 | 90 | 未完成 | 李克龙 | 2022-07-27 | 2022-08-03
2 | 1.1 | 合同里程碑确定 | 计划组 | 80 | 未完成 | 李克龙 | 2022-06-15 | 2022-08-15
3 | 1.1.1 | 合同范围确认 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | - | -
4 | 1.1.2 | 合同签订 | 任务 | 50 | 未完成 | 杨晨 | 2022-06-15 | 2022-08-15
5 | 1.1.3 | 确认项目关键资源 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-07-27 | 2022-08-01
6 | 1.1.3.1 | 项目经理 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-08-04 | 2022-08-04
7 | 1.1.3.2 | 需求负责人 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | - | -
8 | 1.1.3.3 | 开发负责人 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | - | -
9 | 1.1.3.4 | 测试负责人 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | - | -
10 | 1.1.3.5 | 解决方案架构师、实施负责人 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | - | -
11 | 1.1.4 | 售前交接 | 计划 | 100 | 已完成 | 黄跃俊 | 2022-07-29 | 2022-07-29
12 | 1.2 | 项目准备完成 | 里程碑 | 90 | 未完成 | 李克龙 | 2022-07-27 | 2022-08-15
13 | 2 | 【2.项目启动阶段】 | 计划组 | 85 | 未完成 | 李克龙 | 2022-07-27 | 2022-08-03
14 | 2.1 | 合同范围识别 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-07-29 | 2022-07-29
15 | 2.2 | 制定项目版本交付计划（初步） | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-07-27 | 2022-07-27
16 | 2.2.1 | 分解项目交付任务（初步） | 计划组 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-07-28 | 2022-07-28
17 | 2.2.2 | 工作量评估（初步） | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-07-29 | 2022-07-29
18 | 2.2.3 | 项目版本交付计划制定（初步） | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-07-29 | 2022-07-29
19 | 2.3 | 项目立项 | 任务 | 40 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-03 | 2022-08-08
20 | 2.4 | 禅道项目建立、项目文档目录建立 | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-07-29 | 2022-07-29
21 | 2.5 | 召开项目启动会（内部） | 计划 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-08-03 | 2022-08-03
22 | 2.6 | 召开项目启动会（外部） | 计划 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-09 | 2022-08-09
23 | 2.7 | 完成项目启动 | 里程碑 | 80 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-09 | 2022-08-09
24 | 3 | 【3.项目规划阶段】 | 计划组 | 85 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-01 | 2022-08-10
25 | 3.1 | 确认项目需求 | 计划组 | 100 | 已完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-02
26 | 3.1.1 | 需求确认 | 计划 | 40 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-02
27 | 3.1.2 | 需求调研 | 计划 | 100 | 已完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-02
28 | 3.1.3 | 需求分析 | 计划 | 100 | 已完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
29 | 3.1.4 | 需求评审（内部评审） | 计划 | 100 | 已完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
30 | 3.1.5 | 需求确认（客户评审） | 计划 | 0 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-04 | 2022-08-10
31 | 3.1.6 | 需求跟踪 | 计划 | 30 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-04 | 2022-08-10
32 | 3.1.7 | 完成项目需求确认 | 里程碑 | 0 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-10 | 2022-08-12
33 | 3.2 | 确认部署方案 | 计划组 | 80 | 未完成 | 李伟 | 2022-07-28 | 2022-08-10
34 | 3.2.1 | 客户环境调研 | 计划 | 100 | 已完成 | 李伟 | 2022-07-28 | 2022-07-29
35 | 3.2.2 | 部署方案设计 | 计划 | 90 | 未完成 | 李伟 | 2022-07-28 | 2022-08-04
36 | 3.2.3 | 部署方案评审（内部评审） | 计划 | 100 | 已完成 | 李伟 | 2022-08-05 | 2022-08-05
37 | 3.2.4 | 部署方案确认（客户评审） | 计划 | 0 | 未完成 | 李伟 | 2022-08-08 | 2022-08-12
38 | 3.2.5 | 部署方案确认 | 里程碑 | 30 | 未完成 | 李伟 | 2022-08-08 | 2022-08-12
39 | 3.3 | 制定详细项目计划 | 计划组 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-08 | 2022-08-12
40 | 3.3.1 | 《交付任务WBS》（详细） | 计划 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-08-08 | 2022-08-12
41 | 3.3.2 | 《版本交付计划》（详细） | 计划 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-08-08 | 2022-08-12
42 | 3.3.3 | 《项目管理计划》（详细） | 计划 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-08-08 | 2022-08-12
43 | 3.4 | 更新项目计划（详细） | 里程碑 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-08-08 | 2022-08-12
44 | 4 | 【4..项目交付阶段】 | 计划组 | 10 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-08 | 2022-08-24
45 | 4.1 | 需求分析 | 任务 | 100 | 已完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
46 | 4.1.1 | 编写《需求确认书》 | 任务 | 30 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
47 | 4.1.2 | 完成需求分析 | 里程碑 | 40 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
48 | 4.2 | 版本开发 | 任务 | 95 | 未完成 | 黄煜轩 | 2022-08-03 | 2022-08-05
49 | 4.2.1 | 标准产品版本确认 | 任务 | 100 | 已完成 | 林雨楠 | 2022-07-09 | 2022-08-03
50 | 4.2.2 | 开发设计 | 任务 | 100 | 已完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
51 | 4.2.3 | 设计文档评审 | 任务 | 100 | 已完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
52 | 4.2.4 | 基础业务参数配置 | 任务 | 40 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
53 | 4.2.5 | 基础业务参数配置调研 | 任务 | 40 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
54 | 4.2.6 | 基础业务参数配置确认 | 任务 | 40 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
55 | 4.2.7 | 发布业务参数配置脚本 | 任务 | 50 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-01 | 2022-08-05
56 | 4.2.8 | 部署手册编写 | 任务 | 50 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-05 | 2022-08-10
57 | 4.2.9 | 准出测试（系统测试ST） | 任务 | 100 | 已完成 | 张金奎 | 2022-08-05 | 2022-08-05
58 | 4.3 | 完成版本开发 | 里程碑 | 90 | 未完成 | 黄煜轩 | 2022-08-03 | 2022-08-05
59 | 4.4 | 内部送测(现场测试) | 任务 | 0 | 未完成 | 黄煜轩 | 2022-08-03 | 2022-08-05
60 | 4.5 | 版本发布 | 里程碑 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-08-04 | 2022-08-05
61 | 4.5.1 | 版本发布（FTP、邮件） | 任务 | 100 | 已完成 | 李克龙 | 2022-08-04 | 2022-08-05
62 | 4.5.2 | 客户环境系统测试 | 计划组 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-08 | 2022-08-24
63 | 4.5.3 | 测试环境准备 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-05 | 2022-08-10
64 | 4.5.4 | 测试分析 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-03 | 2022-08-10
65 | 4.5.5 | 测试用例制定 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-03 | 2022-08-10
66 | 4.5.6 | 测试用例评审 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-03 | 2022-08-10
67 | 4.6 | 版本开发（升级版本） | 任务 | 0 | 未完成 | 黄煜轩 | 2022-08-08 | 2022-08-26
68 | 5 | 【客户培训与验收测试】 | 计划组 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-15 | 2022-08-24
69 | 5.1 | 客户培训 | 任务 | 0 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-15 | 2022-08-24
70 | 5.2 | 系统使用培训 | 任务 | 0 | 未完成 | 林雨楠 | 2022-08-15 | 2022-08-24
71 | 5.3 | 运维培训 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-08 | 2022-08-24
72 | 5.4 | UAT测试支持 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-08 | 2022-08-26
73 | 5.4.1 | 客户UAT测试环境部署支持 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-08 | 2022-08-26
74 | 5.4.2 | 客户UAT测试环境部署培训 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-08 | 2022-08-26
75 | 5.4.3 | 客户UAT测试环境安装部署 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-15 | 2022-08-26
76 | 5.4.4 | 客户UAT测试支持 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-15 | 2022-08-26
77 | 5.4.5 | UAT测试工具的提供及操作培训（模拟撮合、性能测试工具等） | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-15 | 2022-08-26
78 | 5.4.6 | UAT测试案例 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-15 | 2022-08-26
79 | 5.4.7 | UAT测试支持 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-15 | 2022-08-26
80 | 5.4.8 | 邀请客户至ONES项目，并提供客户工单使用手册 | 计划 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-15 | 2022-08-20
81 | 5.5 | 客户验收测试通过 | 里程碑 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-15 | 2022-08-26
82 | 6 | 项目上线阶段 | 计划组 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-22 | 2022-09-09
83 | 6.1 | 客户环境准备 | 任务 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-08-24 | 2022-08-27
84 | 6.1.1 | 服务器部署与调试跟进 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-22 | 2022-08-24
85 | 6.1.2 | 网路规划与测试跟进 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-22 | 2022-08-24
86 | 6.1.3 | 系统部署 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-24 | 2022-08-26
87 | 6.2 | 冒烟测试 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-27 | 2022-08-27
88 | 6.3 | 检查及测试 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-27 | 2022-08-27
89 | 6.3.1 | 参考《系统检查清单》，进行系统配置检查 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-27 | 2022-08-27
90 | 6.3.2 | 进行高可用测试，并提交《高可用测试报告》 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-27 | 2022-09-03
91 | 6.3.3 | 进行高可用测试，并提交《性能测试报告》 | 任务 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-27 | 2022-09-03
92 | 6.4 | 完成检查及测试 | 里程碑 | 0 | 未完成 | 钱立松 | 2022-08-27 | 2022-09-03
93 | 6.5 | 全网测试 | 计划 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-27 | 2022-09-03
94 | 6.5.1 | 编写《全网测试方案》 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-24 | 2022-08-26
95 | 6.5.2 | 执行全网测试，并在完成后提交《全网测试报告》 | 任务 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-27 | 2022-08-27
96 | 6.5.3 | 生产全网测试(首轮) | 里程碑 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-08-27 | 2022-08-27
97 | 6.5.4 | 生产全网测试(二轮) | 里程碑 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-09-03 | 2022-09-03
98 | 6.5.5 | 生产环境空跑试运行 | 计划 | 0 | 未完成 | 张金奎 | 2022-09-05 | 2022-09-09
99 | 6.5.6 | 系统试运行保障 | 计划组 | 0 | 未完成 | 黄煜轩 | 2022-09-05 | 2022-09-09
100 | 7 | 【项目验收阶段】 | 计划 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-09-30 | 2022-10-30
101 | 7.1 | 6.1项目验收 | 任务 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-09-30 | 2022-10-30
102 | 7.1.1 | 6.1.1组织整理相关项目交付物，并提交给客户 | 任务 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-09-10 | 2022-09-20
103 | 7.1.2 | 6.1.2编写《项目验收报告》，并提交客户确认 | 任务 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-09-10 | 2022-09-20
104 | 7.1.3 | 6.1.3组织验收评审会，并记录《验收评审会议纪要》 | 任务 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-09-10 | 2022-09-20
105 | 7.1.4 | 完成项目验收 | 计划 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-10-30 | 2022-10-30
106 | 8 | 【7.项目收尾阶段】 | 计划组 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-10-15 | 2022-10-30
107 | 8.1 | 7.1项目收尾 | 计划 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-10-15 | 2022-10-30
108 | 8.2 | 7.1.1编写《项目总结报告》，并组织进行项目总结会 | 计划 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-10-15 | 2022-10-30
109 | 8.3 | 7.1.3填写《项目结项检查单》，并完成项目结项审批 | 计划 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-10-15 | 2022-10-30
110 | 8.4 | 7.1.2整理项目技术文档，并与客服完成交接 | 计划 | 0 | 未完成 | 李克龙 | 2022-10-15 | 2022-10-30