## Arkusz1
Liczba godzin:
1 | Dostawa książek z biblioteki | [5 empty] | 526
1.1 |  | Dokumentacja
1.1.1 |  |  | Projektowa
1.1.1.1 |  |  |  | Specyfikacja wymagań (SRS) |  |  | 5
1.1.1.2 |  |  |  | Struktura podziału prac (WSB) |  |  | 3
1.1.1.3 |  |  |  | Harmonogram |  |  | 3
1.1.1.4 |  |  |  | Wycena Delphi |  |  | 3
1.1.2 |  |  | Powdrożeniowa
1.1.2.1 |  |  |  | Instrukcja użytkownika
1.1.2.1.1 |  |  |  |  | Opis weryfikacji konta |  | 2
1.1.2.1.2 |  |  |  |  | Opis składania zamówień |  | 2
1.1.2.1.3 |  |  |  |  | Opis procedury zwrotów |  | 2
1.1.2.2 |  |  |  | Instrukcja bilbiotekarzy
1.1.2.2.1 |  |  |  |  | Opis tworzenia i potwierdzania konta bibliotekarza |  | 2
1.1.2.2.2 |  |  |  |  | Opis weryfikacji konta użytkowników |  | 3
1.1.2.2.3 |  |  |  |  | Opis potwierdzania zamówień użytkowników |  | 2
1.1.2.2.4 |  |  |  |  | Opis przyjmowania zwrotów użytkowników |  | 2
1.1.2.3 |  |  |  | Instrukcja kierowców
1.1.2.3.1 |  |  |  |  | Opis weryfikacji konta |  | 4
1.1.2.3.2 |  |  |  |  | Opis przebiegu dostaw |  | 3
1.1.2.4 |  |  |  | Procedury i procesy
1.1.2.4.1 |  |  |  |  | Zgłoszenie błedu |  | 2
1.1.2.4.2 |  |  |  |  | Zasady odzyskiwania konta |  | 2
1.2 |  | Implementacja
1.2.1 |  |  | Aplikacja webowa
1.2.1.1 |  |  |  | Projektowanie interfejsu dla pracowników biblioteki
1.2.1.1.1 |  |  |  |  | Projektowanie widoków zarządzania zamówieniami, weryfikacji kont, przypisywania kart bibliotecznych |  | 6
1.2.1.1.2 |  |  |  |  | Tworzenie prototypów interaktywnych |  | 6
1.2.1.2 |  |  |  | Implementacja funkcjonalności pracowników biblioteki
1.2.1.2.1 |  |  |  |  | Logowanie
1.2.1.2.1.1 | [5 empty] | Widok logowania i rejestracji pracownika biblioteki | 10
1.2.1.2.2 |  |  |  |  | Obsługa zamówień i zwrotów
1.2.1.2.2.1 | [5 empty] | Powiadomienia o nowych zamówieniach | 12
1.2.1.2.2.2 | [5 empty] | Moduł zarządzania zamówieniami (akceptacja, odrzucenie) | 18
1.2.1.2.2.3 | [5 empty] | Obsługa zwrotów i potwierdzanie ich w systemie | 18
1.2.1.2.3 |  |  |  |  | Weryfikacja konta użytkownika i przypisanie kart bibliotecznych
1.2.1.2.3.1 | [5 empty] | Moduł wpisywania numeru kart bibliotecznych do kont użytkowników | 12
1.2.1.2.3.2 | [5 empty] | Moduł sczytywania id użytkownika w formie kodu kreskowego za pomocą czytnika | 12
1.2.1.3 |  |  |  | Testowanie
1.2.1.3.1 |  |  |  |  | Testy jednostkowe i integracyjne |  | 6
1.2.1.3.2 |  |  |  |  | Testy akceptacyjne z pracownikami biblioteki |  | 4
1.2.2 |  |  | Aplikacje mobilne
1.2.2.1 |  |  |  | Aplikacja dla użytkowników
1.2.2.1.1 |  |  |  |  | Projektowanie interfejsu dla użytkowników
1.2.2.1.1.1 | [5 empty] | Opracowanie makiet interfejsu | 6
1.2.2.1.1.2 | [5 empty] | Projektowanie widoków (logowanie, przeglądanie książek, zamówienia, wyświetlanie id konta dla pracownika biblioteki, podgląd stanu konta i dokonanych płatności) | 6
1.2.2.1.2 |  |  |  |  | Implementacja funkcjonalności dla użytkownika
1.2.2.1.2.1 | [5 empty] | Moduł logowania i rejestracji | 10
1.2.2.1.2.2 | [5 empty] | Przeglądanie dostępnych książek i składanie zamówień | 16
1.2.2.1.2.3 | [5 empty] | Wyświetlenie id konta jako kod kreskowy dla pracownika bilbioteki | 6
1.2.2.1.2.4 | [5 empty] | Powiadomienia push o statusie zamówienia | 8
1.2.2.1.2.5 | [5 empty] | Śledzenie statusu zamówień i pozycji kierowcy na mapie | 24
1.2.2.1.2.6 | [5 empty] | Moduł wpłat na konto oraz płatności | 16
1.2.2.1.3 |  |  |  |  | Testowanie
1.2.2.1.3.1 | [5 empty] | Testy jednostkowe i integracyjne | 8
1.2.2.1.3.2 | [5 empty] | Testy akceptacyjne z potencjalnymi użytkownikami | 6
1.2.2.2 |  |  |  | Aplikacja dla kierowców
1.2.2.2.1 |  |  |  |  | Projektowanie interfejsu dla kierowców
1.2.2.2.1.1 | [5 empty] | Opracowanie makiet interfejsu | 6
1.2.2.2.1.2 | [5 empty] | Projektowanie widoków (logowanie, rejestracja, odbieranie zleceń, historia tras, podgląd trasy na mapie, zarobki, formularz usunięcia konta) | 6
1.2.2.2.2 |  |  |  |  | Implementacja funkcjonalności dla kierowcy
1.2.2.2.2.1 | [5 empty] | Moduł logowania, rejestracji oraz weryfikacji konta kierowcy (podanie danych osobowych, jak i wysłanie zdjęcia dowodu, wraz z prawem jazdy jeśli środek transportu będzie tego wymagał) | 16
1.2.2.2.2.2 | [5 empty] | Wyświetlanie mapy i nawigowanie do celu | 16
1.2.2.2.2.3 | [5 empty] | Powiadomienia o nowych zamówieniach kiedy kierowca nie jest w trasie | 6
1.2.2.2.2.4 | [5 empty] | Podgląd wykonanych tras z zarobkami | 8
1.2.2.2.2.5 | [5 empty] | Moduł usuwania konta i danych z bazy | 6
1.2.2.2.3 |  |  |  |  | Implementacja zgodności z RODO
1.2.2.2.3.1 | [5 empty] | Projektowanie klauzuli o RODO | 4
1.2.2.2.3.2 | [5 empty] | Formularz usunięcia konta | 6
1.2.2.2.4 |  |  |  |  | Testowanie
1.2.2.2.4.1 | [5 empty] | Testy jednostkowe i integracyjne | 8
1.2.2.2.4.2 | [5 empty] | Testy akceptacyjne z potencjalnymi kierowcami | 6
1.2.3 |  |  | Backend
1.2.3.1 |  |  |  | Projektowanie API i struktury baz danych
1.2.3.1.1 |  |  |  |  | Definicja i dokumentacja API dla komunikacji z aplikacjami mobilnymi i webową |  | 8
1.2.3.1.2 |  |  |  |  | Projektowanie i implementacja bazy danych |  | 6
1.2.3.2 |  |  |  | Implementacja logiki biznesowej
1.2.3.2.1 |  |  |  |  | Moduł autoryzacji i autentykacji użytkowników |  | 10
1.2.3.2.2 |  |  |  |  | Zarządzanie zamówieniami, zwrotami i stanem konta |  | 18
1.2.3.2.3 |  |  |  |  | Moduł wczytywania bazy danych książek z bibliotek do naszej bazy |  | 32
1.2.3.2.4 |  |  |  |  | Moduł zarządzania książkami oraz obsługa weryfikacji kont i przypisywania kart bibliotecznych |  | 18
1.2.3.3 |  |  |  | Integracja z usługami zewnętrznymi
1.2.3.3.1 |  |  |  |  | Powiadomienia push |  | 12
1.2.3.3.2 |  |  |  |  | Integracja map dla aplikacji kierowców i przesyłanie na nią danych (trasa do celu) |  | 42
1.2.3.4 |  |  |  | Testowanie
1.2.3.4.1 |  |  |  |  | Testy jednostkowe i integracyjne |  | 12
1.2.3.4.2 |  |  |  |  | Testy wydajnościowe |  | 6
1.3 |  | Zarządanie projektem
1.3.1 |  |  | Tworzenie i planowanie zadań |  |  |  | 6
1.3.2 |  |  | Zarządzanie zadaniami |  |  |  | 6
1.3.3 |  |  | Spotkania okresyjne |  |  |  | 6
1.3.4 |  |  | Kontrola jakości i akceptacja zadań |  |  |  | 6